BÀI 2: LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

1. Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; dùng để dự báo khối lượng có thể hoàn thành, không phải cam kết. |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 × 5 = 50 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 × 5 = 50 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 × 5 = 40 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 × 5 = 50 | 50 |
| Tổng | 40 ngày người theo lịch | 2 ngày người | 38 ngày người khả dụng | 190 |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 10 giờ so với mức đủ người là 200 giờ; nhóm dùng Velocity trung bình 16 SP để tham khảo, đồng thời đối chiếu Capacity 190 giờ và độ rõ ràng của PBI để chọn phạm vi Sprint khả thi, chứ không coi 16 SP là cam kết.

2. Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện tìm được trạm sạc phù hợp, xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để giảm nguy cơ đến trạm nhưng không còn chỗ.

3. Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chọn vì hoàn thiện luồng giá trị chính: đặt trước vị trí sạc sau khi tìm trạm và xem giờ trống. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chọn vì quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt; cần Product Owner làm rõ trước khi triển khai. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | 3 + 3 + 5 = 11 SP; đây là mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng xử lý đặt lịch: kiểm tra trạm, khung giờ và xe được chọn; ngăn đặt trùng vị trí trong cùng thời gian. | Luồng đặt lịch hợp lệ và kiểm tra không trùng lịch. | 8 |
| 2 | Tạo lịch đặt và mã xác nhận sau khi kiểm tra hợp lệ; kiểm thử các trường hợp đặt thành công và bị trùng. | Lịch được lưu, mã xác nhận được cấp và các kiểm thử liên quan đạt. | 6 |

4. Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 1 đến ngày 2, đường thực tế vẫn ở 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm từ 9,9 xuống 8,8 SP, cho thấy nhóm chưa ghi nhận PBI nào Done. Đến ngày 7, thực tế còn 8 SP so với mức lý tưởng 3,3 SP, chậm khoảng 4,7 SP và tạo rủi ro không hoàn thành Sprint Goal nếu các PBI còn lại tiếp tục bị chặn.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm nên rà soát trở ngại và phối hợp tập trung hoàn thành CS02 trước, sau đó hoàn tất CS03, đồng thời hỗ trợ chéo nếu có điểm nghẽn. Mục tiêu là đưa lượng việc chưa Done từ 8 SP xuống 0 SP vào ngày 10; chỉ trừ SP khi từng PBI thực sự đạt Done, không đổi SP hoặc thêm việc ngoài Sprint Goal.